## Slide 1: EduCenter Management System
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 1 · EPROJECT HỌC KỲ II
Viết lại hệ thống quản lý trung tâm: FastAPI, PostgreSQL, Docker và AI Coach
NHÓM 3 · LỚP T3.2511.M0
Thái Phát · La Vĩ Quyền
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Thầy Trương Trung
NGÀY BÁO CÁO
23/10/2026
Notes: Em chào Thầy. Hôm nay nhóm 3 báo cáo tiến độ lần 1 đồ án HKII: EduCenter Management System. Nội dung gồm hai phần: so sánh app EDU gốc với project HKII ở cả backend và frontend, sau đó là Task Sheet, tiến độ từ 09/10 đến nay và phân công hai thành viên.

## Slide 2: HKII tách gọn 5 module từ app EDU
1 · TỔNG QUAN
Frontend
EDU · 182 file
45.600 dòng
HKII · 13 file
2.000 dòng
Backend
EDU · 70 Cloud Functions
12.300 dòng
HKII · 36 API
1.650 dòng
Phạm vi
EDU · học tập, game, chat, Pulse...
~15 mảng
HKII · nghiệp vụ cốt lõi
5 module
Giữ nghiệp vụ cốt lõi: đăng nhập, lớp học, điểm danh và điểm số, học phí, AI Coach. Backend viết lại theo kiến trúc khác hẳn; frontend giữ bộ công cụ, đổi ngôn ngữ thiết kế.
Số dòng code đếm trên mã nguồn hai project, 23/10/2026
Notes: App EDU gốc của Be Able là hệ thống lớn: 182 file frontend, khoảng 45.600 dòng; backend 70 Cloud Functions, khoảng 12.300 dòng, phục vụ khoảng 15 mảng tính năng. Project HKII tách ra 5 module cốt lõi: đăng nhập và phân quyền, lớp học, điểm danh và điểm số, học phí, AI Coach. Frontend chỉ còn khoảng 2.000 dòng, backend khoảng 1.650 dòng Python với 36 API.

## Slide 3: Khác về bản chất: serverless sang REST 3 tầng
2 · BACKEND
EDU: client đọc ghi thẳng vào DB, quyền nằm trong file luật
Trình duyệt
React + SDK
Firebase RTDB
cây JSON + rules.json
Cloud Functions
chạy theo sự kiện
HKII: client chỉ gọi API, server kiểm quyền rồi mới chạm DB
Trình duyệt
React
nginx
/api
FastAPI
JWT + deps.py
PostgreSQL
8 bảng
Cả 3 tầng chạy trong Docker, bật bằng một lệnh: docker compose up --build
Chi tiết: DFD Level 0 và Level 1 trong tài liệu thiết kế
Notes: Khác biệt lớn nhất là kiến trúc. EDU là serverless: trình duyệt đọc ghi thẳng vào Firebase Realtime Database, quyền viết trong file rules.json, còn logic nằm rải trong Cloud Functions chạy theo sự kiện. HKII là REST ba tầng: trình duyệt chỉ gọi API qua nginx, FastAPI kiểm token và quyền trong deps.py rồi mới đọc ghi PostgreSQL. Có người gọi thẳng API cũng bị chặn 401 hoặc 403.

## Slide 4: Từ cây JSON sang CSDL quan hệ có kiểm thử
2 · BACKEND
Tiêu chí | EDU (gốc) | HKII
Cơ sở dữ liệu | Firebase RTDB, cây JSON, không schema | PostgreSQL, 8 bảng, khóa ngoại, unique, Alembic
Phân quyền | database.rules.json, 597 dòng | deps.py, một hàm dùng chung mọi API
Đăng nhập | Hàm issueToken cấp custom token | /auth/login cấp JWT, bcrypt, khóa sau 5 lần sai
Logic nghiệp vụ | Rải ở client và trigger | Tập trung ở routers và services
Ngôn ngữ | JavaScript (Node) | Python 3.12
Kiểm thử | Test riêng từng hàm | 15 test API đầu cuối (pytest), 15/15 đạt
Triển khai | firebase deploy lên Google Cloud | docker compose, chạy ở mọi máy
Thời gian thực | Có, lắng nghe thay đổi | Chưa có, tải lại dữ liệu
Notes: So sánh từng tiêu chí. Điểm mạnh của HKII là dữ liệu có ràng buộc, quyền kiểm ở một chỗ và có 15 test tự động chứng minh, triển khai được ở bất kỳ máy nào bằng Docker. Điểm HKII còn kém EDU là chưa có cập nhật thời gian thực; đây là hướng phát triển sau.

## Slide 5: Cùng công cụ, khác ngôn ngữ thiết kế
3 · FRONTEND
Giống hệt nhau:
React 19
Vite 7
Tailwind 3
React Router 7
lucide-react
Tiêu chí | EDU (gốc) | HKII
Cấu trúc | 4 layout riêng, trang chia theo vai trò | 1 Layout chung, menu đổi theo vai trò; 9 trang
Gọi dữ liệu | Firebase SDK, đọc thẳng DB | api.js gọi /api, gắn token JWT
Màu chủ đạo | Navy #003366, biến CSS một nguồn | Indigo #4F46E5, mặc định Tailwind
Hệ thiết kế | theme.js: nút, ô nhập, thẻ; 3 cấp đổ bóng | ui.jsx: vài component cơ bản, font Inter
Đặt tên | Trộn tiếng Việt (khoaTaiKhoan, lichHoc) | Tiếng Anh hoàn toàn
Trải nghiệm | Game Phaser, skin mùa lễ, thông báo đẩy | Tối giản, chỉ phục vụ nghiệp vụ
Notes: Frontend dùng chung bộ công cụ: React 19, Vite 7, Tailwind 3, React Router 7. Khác ở ngôn ngữ thiết kế: EDU có 4 layout riêng cho 4 vai trò, màu thương hiệu navy, bộ theme đầy đủ và nhiều hiệu ứng như game, skin mùa lễ. HKII dùng một Layout chung, menu đổi theo vai trò, màu indigo, giao diện tối giản và mọi dữ liệu đi qua API có token.

## Slide 6: Tiến độ từ 09/10 đến nay
4 · TASK SHEET
09–13/10
Phân tích yêu cầu, chọn 4 vai trò, 5 module; thiết kế CSDL 8 bảng
14/10
Backend 36 API, 15 test; giao diện React; docker-compose
17/10
Hướng dẫn chạy, kịch bản demo, slide; làm lại giao diện
19/10
Phân công 2 thành viên, 15 GitHub Issues cho việc còn lại
20–23/10
Tài liệu Review 1 và 2, 1st Status Report
5/5
module chạy được bằng Docker
15/15
test tự động đạt (pytest)
7/13
đầu việc Task Sheet đã xong
Nguồn: lịch sử commit GitHub laviquyen229/ProjectHKII
Notes: Tiến độ theo lịch sử GitHub. Từ 09 đến 13/10 nhóm phân tích yêu cầu và thiết kế CSDL. Ngày 14/10 có bản chạy đủ 5 module, 15 test đạt. Ngày 17/10 bổ sung hướng dẫn chạy, slide và làm lại giao diện. Ngày 19/10 phân công và tạo 15 Issues. Từ 20 đến 23/10 hoàn thành tài liệu Review 1 và 2. Hiện đã xong 7 trên 13 đầu việc của Task Sheet.

## Slide 7: Phân công hai thành viên
4 · TASK SHEET
Thái Phát
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, TÀI LIỆU
Đã xong: phân tích yêu cầu (09/10), thiết kế CSDL 8 bảng (11/10), tài liệu Review 1–2 và Status Report (20–23/10)
Kế tiếp: màn đổi mật khẩu, liên kết phụ huynh, sửa điểm, test ghi danh (từ 26/10); Review 3 (từ 02/11)
La Vĩ Quyền
HIỆN THỰC CODE, VẬN HÀNH
Đã xong: backend FastAPI, 36 API, 15 test, giao diện React, Docker (14/10); hướng dẫn chạy, slide, giao diện mới (17/10)
Kế tiếp: CI GitHub Actions, test giới hạn AI Coach, test PostgreSQL (từ 26/10); Installation Guide, User Guide (từ 09/11)
Cả hai: phân công và 15 Issues (19/10), kiểm thử chéo (16/11), slide, video demo, tập bảo vệ (từ 20/11)
Notes: Phân công chia đều theo năng lực. Em, Thái Phát, phụ trách phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL và toàn bộ tài liệu thiết kế; từ tuần sau em nhận ba màn hình còn thiếu của module 1 đến 3 và phần test, sau đó là Review 3. Vĩ Quyền chuyển thiết kế thành code: backend, giao diện, Docker; tiếp theo là CI, test giới hạn AI Coach và hướng dẫn cài đặt. Cả hai cùng kiểm thử chéo và chuẩn bị bảo vệ.

## Slide 8: Từ nay đến buổi bảo vệ
CÁC MỐC TIẾP THEO
13/11
Review 3: ảnh màn hình, Testing Document, Final Checklist
20/11
Nộp tài liệu thiết kế cho Giảng viên, 08:00–17:30
02/12
Nộp đồ án hoàn thành, 08:00–17:30
05/12
Bảo vệ đồ án, 13:30
Nhóm mong nhận góp ý của Thầy về tài liệu Review 1 và Review 2.
Notes: Các mốc tiếp theo: Review 3 trước 13/11, nộp tài liệu thiết kế ngày 20/11, nộp đồ án hoàn thành ngày 02/12 và bảo vệ lúc 13:30 ngày 05/12. Nhóm mong nhận góp ý của Thầy về tài liệu Review 1 và Review 2 để chỉnh trước mốc 20/11. Em cảm ơn Thầy.